## Hárok1
VELITEĽSTVO SÍL VÝCVIKU A PODPORY | [9 empty] | Príloha č . 1
k č. VSVaP-160-1/2012
Plán spracovania vojenských predpisov a metodických pokynov na roky 2012 a 2013 v pôsobnosti síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR
P.č. | Názov | Funkcionár |  | Termíny
|  | Riadiaci | Zodpovedný
a) Vojenské predpisy v pôsobnosti OS SR
1 | Zabezpečenie zbraní a munície proti stratám a krádežiam (Prepracovanie Vševojsk-5-6). | N ŠbPO GŠ OS SR | náčOdbPO | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [9 empty] | 2010
| Spracovanie I. návrhu | [12 empty] | 2010
| Spracovanie II. návrhu |  |  | 2011
| Legislatívno-technické posúdenie a redakčné úpravy | [5 empty] | 2011
2012
| Predloženie predpisu na schválenie | [5 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [7 empty] | 2012
2 | Palebné priemery a rozloženie pohyblivých zásob munície Log-2-x (Prepracovanie Vševojsk-5-3). | velSVaP | náčOdbPO | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [5 empty] | 2009
| Spracovanie I. návrhu | [8 empty] | 2009
| Spracovanie II. návrhu |  |  | 2010
| Legislatívno-technické posúdenie a redakčné úpravy |  |  | 2011
| Predloženie predpisu na schválenie |  |  | 2012
| Tlač a rozmnoženie |  |  |  |  | 2012
3 | Časové normy pro hodnocení odborného výcviku týlových útvarů jednotek a specialistů (Prepracovanie Tyl-3-1). | velSVaP | náčOdbPO | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie |  |  | 2011
| Spracovanie I. návrhu | [8 empty] | 2011
2012
| Overovanie noriem | [6 empty] | 2012
| Spracovanie II. návrhu |  |  | 2013
| Legislatívno-technické posúdenie a redakčné úpravy | [6 empty] | 2013
| Predloženie predpisu na schválenie | [8 empty] | 2013
| Tlač a rozmnoženie | [9 empty] | 2013
b) Metodické pokyny v pôsobnosti OS SR
1 | Metodika výcviku v predmete RCHBO (SPJ-3-x/RCHBO) (Prepracovanie Vševojsk-51-6) | velSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Inicializácia a spracovanie návrhu |  |  | 2012
| Redakčné úpravy | [7 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [9 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [11 empty] | 2012
2 | Súprava na dekontamináciu osôb SDO-1M (SPJ-3-x/RCHBO) | velSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Inicializácia a spracovanie návrhu |  |  | 2012
| Redakčné úpravy |  |  |  |  | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [6 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [8 empty] | 2012
3 | Prístroje na RCHB detekciu (SPJ-3-x/RCHBO) | velSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Inicializácia a spracovanie návrhu |  |  | 2012
| Redakčné úpravy | [9 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [11 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [13 empty] | 2012
4 | Odber a identifikácia RCHB látok (SPJ-3-x/RCHBO) | velSVaP | velVA ZC RCHBO | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Inicializácia a spracovanie návrhu | [8 empty] | 2012
| Redakčné úpravy |  |  | Termíny budú upresnené v závere roku 2012
Predloženie metodického pokynu na schválenie
Tlač a rozmnoženie
5 | Príprava personálu vo VTC RCHBO (SPJ-3-x/RCHBO) (1. novela) | ŠbO GŠ OS SR | velVA ZC RCHBO | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Inicializácia a spracovanie návrhu | [8 empty] | 2011
21012
| Redakčné úpravy | [7 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [9 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [11 empty] | 2012
c) Metodické pokyny v pôsobnosti SVaP
1 | Smernice pre výcvik kľúčového personálu a vybraných príslušníkov do operácií medzinárodného krízového manažmentu vo výcvikovej jednotke vojenských misií. | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [13 empty] | 2011
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie |  |  | 2012
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie |  |  |  |  | 2012
| Redakčné úpravy | [7 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [7 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [8 empty] | 2012
2 | Programy výcviku Kurzu pre výkonných poddôstojníkov (KVýP). SPS-3-30/Výcv. | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [11 empty] | 2011
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie |  |  | 2012
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie |  |  |  |  | 2012
| Redakčné úpravy | [6 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [6 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [6 empty] | 2012
3 | Programy výcviku Kurzu pre technikov rôt (KTR). SPS-3-31/Výcv. | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [10 empty] | 2011
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie |  |  | 2012
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie | [6 empty] | 2012
| Redakčné úpravy | [8 empty] | 2012
| Predloženie metrodického pokynu na schválenie | [9 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [9 empty] | 2112
4 | Programy výcviku Kurzu pre inštruktorov. SPS-3-32/Výcv. | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [11 empty] | 2011
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie |  |  | 2012
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie | [6 empty] | 2012
| Redakčné úpravy | [8 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [9 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [9 empty] | 2112
5 | Programy výcviku Kurzu pre nadrotmajstrov (OR-8). SPS-3-33/Výcv. | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [11 empty] | 2011
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie |  |  | 2012
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie | [6 empty] | 2012
| Redakčné úpravy | [8 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [9 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [9 empty] | 2112
6 | Programy výcviku Kurzu optoelektronikov. SPS-3-37/Výcv. | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie | [10 empty] | 2011
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie | [12 empty] | 2011
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie |  |  | 2012
| Redakčné úpravy | [5 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [5 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie | [6 empty] | 2012
7 | Programy prípravy a výcviku na získanie oprávnenia na vykonávanie a riadenie trhacích prác (SPJ-3-x/Výcv) | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie |  |  | 2012
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie | [6 empty] | 2012
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie | [10 empty] | 2012
| Redakčné úpravy | [12 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [13 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie |  |  | 2013
8 | Programy Kurzu trhacích prác. SPS-3-35/Výcv. | NOdbO VSVaP | velPrápV | mesiac/rok
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie |  |  | 2012
| Spracovanie I. návrhu + pripomienkovanie | [6 empty] | 2012
| Spracovanie II. návrhu + pripomienkovanie | [10 empty] | 2012
| Redakčné úpravy | [12 empty] | 2012
| Predloženie metodického pokynu na schválenie | [13 empty] | 2012
| Tlač a rozmnoženie |  |  | 2013

## Hárok2
Podklady do Plánu tvorby vojenských predpisov a metodických pokynov na rok 2011
(Metodické pokyny pridané do plánu na rok 2011).
P.č. | Názov | Riadiaci funkcionár | Zodpovedný funkcionár | Termíny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Program výccviku obslúh AGS-17 | vel SVaP | Veliteľ PrápV Martin | 2011
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie |  |  | 2011
| Spracovanie I. návrhu |  |  |  |  | 2011
| Spracovanie II. návrhu | [8 empty] | 2011
| Legislatívno-technické posúdenie a redakčné úpravy |  | N OddTDŠaP | [8 empty] | 2011
| Predloženie predpisu na schválenie | [11 empty] | 2011
| Tlač a rozmnoženie | [12 empty] | 2011
2 | Program Kurzu štábnych nadrotmajstrov OR-9. | vel SVaP | Veliteľ PrápV Martin | 2011
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie |  |  | 2011
| Spracovanie I. návrhu |  |  |  | 2011
| Spracovanie II. návrhu | [6 empty] | 2011
| Legislatívno-technické posúdenie a redakčné úpravy |  | N OddTDŠaP | [6 empty] | 2011
| Predloženie predpisu na schválenie | [8 empty] | 2011
| Tlač a rozmnoženie | [9 empty] | 2011
3 | Program Kurzu odborných trhacích prác. | vel SVaP | Veliteľ PrápV Martin | 2011
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie |  |  | 2011
| Spracovanie I. návrhu | [5 empty] | 2011
| Spracovanie II. návrhu | [8 empty] | 2011
| Legislatívno-technické posúdenie a redakčné úpravy |  | N OddTDŠaP | [8 empty] | 2011
| Predloženie predpisu na schválenie | [10 empty] | 2011
| Tlač a rozmnoženie | [10 empty] | 2011
4 | Program Kurzu obslúh nabíjacích staníc. | vel SVaP | Veliteľ PrápV Martin | 2011
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Iniciácia novelizácie |  |  | 2011
| Spracovanie I. návrhu | [5 empty] | 2011
| Spracovanie II. návrhu | [8 empty] | 2011
| Legislatívno-technické posúdenie a redakčné úpravy |  | N OddTDŠaP | [8 empty] | 2011
| Predloženie predpisu na schválenie | [10 empty] | 2011
| Tlač a rozmnoženie | [10 empty] | 2011